****

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๔**

**เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ**

**อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

**คำนำ**

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อได้กำหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โดยโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานฯ มาจาก

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลตำบล

นาหัวบ่อได้อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

2. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ

ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

3. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ สามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของแต่ละหน่วยงานเพื่อประกอบข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อที่พิจารณาร่างแผนดำเนินงานฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อในครั้งนี้

งานนโยบายและแผน

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1**

บทนำ 1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 1

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 2

**ส่วนที่ 2**

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 3-5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 6-2๘

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒564 2๙

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**บทนำ**

**ส่วนที่ 1**

**1.1 บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนาสี่ปี”โดยให้จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี” แทนโดยให้เริ่มจัดทำ“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแรกเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4และแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลนั้นมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

2. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ

ดำเนินงานจริง

3. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการที่ดำเนินการ

จริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

**1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้ดำเนินการตามระเบียบดังนี้**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

-2-

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. ทำให้ทราบถึงแผนงาน / โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

3. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น

4. เป็นการประสานและบูรณาการแผนงาน / โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ

5. เป็นแผนในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

-3-

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**  ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๑.๓ แผนงานการศึกษา  ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข  1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  1.6 แผนงานเคหะและชุมชน  1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.10 แผนงานงบกลาง | 12  6  6  3  3 | 40  20  20  10  10 | 7,395,950  510,000  280,000  450,000  17,661,600 | 28.12  1.93  1.06  1.71  67.16 | ทต.นาหัวบ่อ |
| รวม | 30 | 100 | 26,297,550 | **100** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**  2.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  2.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  2.๓ แผนงานการศึกษา  2.๔ แผนงานสาธารณสุข  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  2.10 แผนงานงบกลาง | 1  2 | 33  66.66 | 66,000  190,000 | 25.78  74.21 | ทต.นาหัวบ่อ |
| **รวม** | **3** | 100 | **256,000** | **100** |  |

-4-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**  3.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  3.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  3.๓ แผนงานการศึกษา  3.๔ แผนงานสาธารณสุข  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน  3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.10 แผนงานงบกลาง | 19 | 100 | 6,241,600 | 100 | ทต.นาหัวบ่อ |
| รวม | 19 | 100 | 6,241,600 | 100 |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  4.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  4.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  4.๓ แผนงานการศึกษา  4.๔ แผนงานสาธารณสุข  4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  4.6 แผนงานเคหะและชุมชน  4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  4.10 แผนงานงบกลาง | 2 | 100 | 50,000 | 100 | ทต.นาหัวบ่อ |
| รวม | 2 | 100 | 50,000 | 100 |  |

-5-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**  5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  5.๓ แผนงานการศึกษา  5.๔ แผนงานสาธารณสุข  5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  5.6 แผนงานเคหะและชุมชน  5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  5.10 แผนงานงบกลาง | 15  7  10  2  1  2  2  1  7 | 31.91  14.89  21.27  4.25  2.12  4.25  4.25  2.12  14.89 | 988,400  417,000  191,520  40,200  16,000  54,000  60,000  16,000  3,148,294 | 20.04  8.45  3.88  0.81  0.32  1.09  1.21  0.32  63.84 | ทต.นาหัวบ่อ |
| รวม | 47 | 100 | 4,931,414 | 100 |  |
| **รวมทั้งหมด** | **101** | **100** | **37,776,564** | **100** |  |

-6-

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256๓**

**เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

**ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการพัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | ๓0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | ค่าสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ | -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าอาหารกลางวัน ศพด.ทั้ง ๔ ศูนย์ | 1,931,650 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 120,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ | ๒,๑๖๘,๓๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | เพื่อจ่าเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลนาหัวบ่อ | ๒,๘๙๖,๐๐๐ | โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กรู้จักการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ | ๔๐,๐๐๐ | ศพด. ๔ ศูนย์ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 7. | โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จำนวน 4 แห่ง | ๒๐,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง | ๔๐,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการดำเนินโครงการอบรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นของเด็กนักเรียนและเยาวชน หมู่๑-๑๙ | ๕0,000 | รร.ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการอบรมส่งเสริมและต่อยอดการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา | เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมและต่อยอดการเรียนรู้ตามแนว  ทางศาสตร์พระราชาของเด็กนักเรียนและเยาวชน หมู่๑-๑๙ | ๕0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑2. | โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลนาหัวบ่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลนาหัวบ่อ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๔๐,๐๐๐ | รร.ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

๑.4 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑. | โครงการรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการฯลฯ | ๑๐0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการรพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๑๐0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๑๐0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

๑.4 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 5. | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะและขยายผล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารฯลฯ | ๘0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารฯลฯ | ๓0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

๑.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการด้วยรักและห่วงใยผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการด้วยรักและห่วงใยผู้สูงอายุ เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯลฯ | 100,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯลฯ | ๘0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯลฯ | ๑0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตำบลนาหัวบ่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯลฯ | ๕0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

๑.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖. | โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส | ๒๐,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

๑.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการตัดสินกีฬา อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ | ๒๐0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการจัดงาน ภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน ภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

๑.๑๐แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑. | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตตำบลนาหัวบ่อ | 1๓,๖๙๕,๖00 | ทต.นาหัวบ่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตตำบลนาหัวบ่อ | ๓๑๘,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในเขตตำบลนาหัวบ่อ | ๓,๖๔๘,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

๒.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯลฯ | 50,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อ) | 140,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**3.6** แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ | ๖๖,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**3.๙**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ | -ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๑ – ๘๐ คน แบบตอกเข็มตามแบบแปลนมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด๕๑ – ๘๐ คน แบบที่ สถ.พด.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย | ๒,๒๕๕,๐00 | บ้านหนองไผ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านตอเรือ หมู่ที่ ๕ | -วางท่อระบายน้ำ ๐.๓๐ ม. จำนวน ๖๔.๐๐ ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน ๖ บ่อตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ำ และทางเดินเท้า ท.๒ | ๖๙,000 | บ้านตอเรือ หมู่ที่ ๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑ | -วางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๘๕.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๐ บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ำ และทางเดินเท้า ท.๒ | ๒๗๐,๐๐๐ | บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๑๓ | -วางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘๐.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๐ บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ำ และทางเดินเท้า ท.๒ | ๑๐๕,๐๐๐ | บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๑๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**3.๙**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕. | โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘ | -ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) ขนาด ๔.๐๐x๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๘๐๐,000 | บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | โครงการก่อสร้างถนนขยายถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ ๔ | -ปริมาณงาน ขยายถนนทางเข้าหมู่บ้านพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๕๕.๐0 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรลูกรังไหล่ทางข้างละ๐.๓0 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | 2๕๓,000 | บัวห้วยทราย หมู่ที่ ๔ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ | ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐0 เมตร ยาว ๘๕.๐0 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐0 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๑๘๕,๖๐๐ | บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ | ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๕.๐0 เมตร ยาว ๙๗.๐0 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐0 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๒๗๐,๐๐๐ | บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**3.๙**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มโนนสวรรค์บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ | -ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๓.๐0 เมตร ยาว ๗๐.๐0 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐0 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๑๐๙,000 | บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดศรีจันทร์ บ้านโนนเรือ  หมู่ที่ ๑๓ | -ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้างข้างละ๐.๕0 เมตร ยาว ๕๗๐.๐0 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐0 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๑๖๕,000 | บ้านโนนเรือ  หมู่ที่ ๑๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลัดคลองชลประทาน  บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑๕ | -ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐0 เมตร ยาว ๑๒๑๐0 หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐0 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๒๗๐,๐๐๐ | บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**3.๙**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์เดิ่นสวรรค์ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๒ | -ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐0 เมตร ยาว ๑๗๓.๐0 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๙.๐0 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๒๗๐,๐00 | สายสำนักสงฆ์เดิ่นสวรรค์ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางจุฬารัตน์ ฟอร์รอย บ้านโนนเรือ  หมู่ที่ ๓ | -ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐0 เมตร ยาว ๑๒๓.๐0 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐0 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๒๗๐,๐00 | สายหน้าบ้านนางจุฬารัตน์ ฟอร์รอย บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสมเกียรติ คำทะเนตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ | -ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐0 เมตร ยาว ๑๑๙.๐0 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐0 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๒๖๐,๐00 | สายหน้าบ้านนายสมเกียรติ คำทะเนตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่บ้านนาสาว  นานหมู่ที่ ๑๗ | -ปริมาณงาน ลงลูกรังเสริมผิวทางพร้อมเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕๕๙.๐๐ ลบ.ม. | ๙๙,๗๐๐ | บ้านนาสาว  นานหมู่ที่ ๑๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**3.๙**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๖. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๑๗ | -ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐0 เมตร ยาว ๗๖.๐0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐0 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๑๖๖,๐00 | บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๑๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตภายในเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ | -ปริมาณงาน ผิวลานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ลูกรังขอบลานคอนกรีตกว้าง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนด | ๑๒๔,๓00 | สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้านใหม่ทั้งหมู่บ้าน บ้านตอเรือ หมู่ที่ ๕ | วางท่อเมนต์ท่อPVC3 นิ้ว จำนวน ๑๔๐ ท่อนและ ท่อ PVC 2 นิ้ว จำนวน ๓๓๓.๐๐ท่อน ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ำ และทางเดินเท้า ท.๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | บ้านตอเรือ หมู่ที่ ๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑9. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๙ | ลงดินลูกรังเสริมผิวทางพร้อมเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๐๐ ลบ.ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๙ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ | 30,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริ/พระราชเสาวนีย์ | เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ/พระราชเสาวนีย์ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝกฯลฯ | 20,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ | 30,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเทศบาล | เพื่อเป็นค่าเช่าพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของเทศบาล | 10,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม | 20,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าจ้างที่ปรึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (เงินรางวัลประจำปี) | ๑๕,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 5. | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | 500,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานตามหลัก  ธรรมมาภิบาลกับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 15,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการอบรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นกับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 300,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๙. | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**  -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิดLED ขาวดำ 1 เครื่อง | ๘,๙๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1๐. | -เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๖,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑. | **ครุภัณฑ์สำนักงาน**  -เครื่องฉีดน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำ | ๑๒,๕๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒. | -เครื่องดูดฝุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดฝุ่นจำนวน ๑ เครื่อง | ๑๔,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1๓. | -ตู้เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔. | **ครุภัณฑ์ก่อสร้าง**  -นั่งร้านเหล็กพร้อมอุปกรณ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่านั่งร้านเหล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด | ๒๑,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**  -ตู้น้ำดื่ม ๒ อุณหภูมิ แบบถังคว่ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้น้ำดื่ม ๒ อุณหภูมิ แบบถังคว่ำ จำนวน ๑ ตู้ | ๖,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.๒แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ | 20,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบ  สาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่ม ให้กับผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยฯลฯ | 100,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | ๒๕,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | ๑๒๐,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.๒แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖. | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  หัวฉีดน้ำด้ามปืน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง  หัวฉีดน้ำด้ามปืนปรับน้ำได้ ๔ ระดับ | 2๕,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. | ติดตั้งหัวจ่ายน้ำประปาดับเพลิง | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อติดตั้งหัวจ่ายน้ำประปาดับเพลิง จำนวน ๒ จุด | ๒๗,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.๓แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | **ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**  -ตู้ลำโพงแบบเคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงแบบเคลื่อนที่ ขนาด 450 วัตต์ พร้อมไมโครโฟน | 10,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**  -เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๖,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | **ครุภัณฑ์สำนักงาน**  -โต๊ะคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ ตัว | ๑๘,๔๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | -โต๊ะอเนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๘ ตัว | ๑๒,๘๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | -เก้าอี้บุนวม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม  จำนวน ๒๐ ตัว | ๘,๘๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | -เก้าอี้พลาสติก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐ ตัว | ๖,๔๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | -ตู้เก็บเอกสาร ๒ ตอน ๔ ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ ตอน ๔ ฟุต จำนวน ๔ ตู้ | ๓๔,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๐ลิ้นชัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร๑๐ ลิ้นชัก จำนวน ๔ ตู้ | ๑๒,๘๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙. | **ครุภัณฑ์การเกษตร**  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๔ ตัว | ๕๒,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐. | **ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์**  เตียงปฐมพยาบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงปฐมพยาบาลจำนวน ๔ หลัง | ๒๐,๓๒๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.๔แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑. | ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๒๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๖,0๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.๕แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน  ๑ เครื่อง | ๑๖,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.๖แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | ค่ารังวัดหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง | เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง | | 10,0๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ | ๔0,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินการงานของเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ | 20,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.8** แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑. | ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์  ฆ้องเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฆ้องเหล็ก | ๑๖,000 | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.๙แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2๓๐,๘๓๒ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | ๙,๕๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ | ๑,๖๐๘,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ | 500,0๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.๙แผนงานงบกลาง**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕. | ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | ๔๒,๐๓๐ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 260,000 | ทต.นาหัวบ่อ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) | 4๙๗,๙๓๒ | ทต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**5.๑๐แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลจำนวน ๒ ชุด | 44,๐๐๐ | ทต.นาหัวบ่อ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**…………………………**

ด้วยเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย

แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานจริงในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2564โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ.25๖๓



(ลงชื่อ)

(นางประกายวรรณ งันปัญญา)

ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ